## TDSheet
№ заявки | ЦФО | Предмет ЗП | Формат ЗП | Инициатор ЗП | Дата создания ЗП | Лимит ЗП ПЛАН (сум без НДС) | Состояние заявки на ЗП | Дней всего согласования заявка | Закупшик | Дата назначения на закупщика | Дата запуска | Дней в работе закупщика | Cумма предпологаемого контракта ФАКТ | Экономия | ИНН (Закупочная процедура) | Наименование поставщика (Закупочная процедура) | Сложность ЗП | Не требуется ЗП (Заявка на ЗП) | Статус закупочной процедуры | Комментарий руководителя закупок (Заявка на ЗП) | Комментарий | Дней всего согласования ЗП | Дата начала ЗП (план) (Заявка на ЗП) | Дата завершения ЗП (план) (Заявка на ЗП) | Дата начала ЗП (факт) (Заявка на ЗП) | Дата завершения ЗП (факт) (Закупочная процедура) | Заявка на ЗП | Закупочная процедура | Дата создания заявка на ЗП | Не требуется ЗП | Согласование Заявки на ЗП | [29 empty] | Руководитель закупщика |  |  | Утверждение заявки на ЗП | [11 empty] | Утверждение заявки на ЗП (НЕ требуется ЗП) |  |  | Согласование результатов ЗП | [14 empty] | Закупочная комиссия | [35 empty] | Проверка результата закупочной комиссии |  |  | Согласование результатов ЗП | Мес. назначения Закупщика | ЗП завершены ПЛАН | ЗП завершены ФАКТ | Выполнение SLA в целом | Выполнение SLA в конкретный мес.
[31 empty] | Руководитель закупщика |  |  | Руководитель ЦФО |  |  | Председатель ЦФО M - PVZ |  |  | Финансист ЦФО |  |  | Генеральный директор |  |  | Финансовый директор |  |  | Финансовый директор (Маркет) |  |  | Служба безопасности |  |  | Руководитель ЦФО M - IT |  |  | Руководитель ЦФО M - Maintenance |  |  | Руководитель закупщика |  |  | Ответственный закупщик |  |  | Подготовил документ |  |  | Руководитель закупщика |  |  | Ответственный закупщик |  |  | Ответственный закупщик |  |  | Руководитель закупщика документа |  |  | Служба безопасности |  |  | Руководитель закупщика |  |  | Руководитель ЦФО |  |  | Финансист ЦФО |  |  | Секретарь ЗК |  |  | Финансовый директор |  |  | Финансовый директор (Маркет) |  |  | Генеральный директор |  |  | Операционный директор |  |  | Директор ДИТ |  |  | Директор ЮД (CLO) |  |  | Директор Проектного офиса (PMO) |  |  | Директор по закупкам (CPO) |  |  | Директор по безопасности |  |  | Председатель Закупочной комиссии |  |  | Финансовый директор |  |  | Ответственный закупщик
[31 empty] | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе | Дата назначения | Дата выполнения | Дней в работе
4 | M - GPC | Данная заявка подается на закуп пакетов для упаковки товаров | Конкурс | Юлдашев Вохид (Отдел закупок, Ведущий менеджер) | 14.08.2023 14:06:35 | 15000000 | Удалена |  | Юлдашев Вохид (Отдел закупок, Ведущий менеджер) |  | 14/08/2023 |  | 50000000 | [5 empty] | Не согласован |  |  | 17 | 15/08/2023 | 29/08/2023 | 14/08/2023 | 06/09/2023 | M - GPC N 4 - Заявка от ЦПТ №12 от 14.08.2023 | ЗП по заявке: M - GPC N 4 - Заявка от ЦПТ №12 от 14.08.2023 | 14.08.2023 13:36:51 | [52 empty] | 14/08/2023 | 15/08/2023 | 1 | 14/08/2023 | 14/08/2023 | 1 | 14/08/2023 | 06/09/2023 | 17 | 14/08/2023 | 22/08/2023 | 6 | [40 empty] | 1 | 8 | 9 | не в срок | не в срок
10 | O - FoodTech | Прошу согласовать закупку ноутбуков для сотрудников ООО “UZUM” Раннее согласовали модель Ноутбук IdeaPad 3 15IAU7 - 100шт 20 штук уже закупили. Коллеги просят её пересмотреть с учетом увеличения производительности. Подобрали модель Ноутбук Asus VivoBook (P/N 90NB1021-M003K0 / X1504ZA-BQ086)/i5-1235U/8GB/512GB G3/15.6" FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio IPS-level Panel 60Hz/UMA/N (Win10Pro) | Запрос цен | Расулова Мадина (Финансовый департамент, Руководитель документооборота) | 14.09.2023 17:45:52 | 607936000 | Согласован | 2 | Lisechko Ksenia (Департамент закупок, Менеджер) | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 1 | 51148 | [5 empty] | На согласовании |  |  | 301 | 14/09/2023 | 31/12/2023 | 14/09/2023 |  | O - FoodTech N 10 - Закупка ноутбуков для ООО "UZUM" | ЗП по заявке: O - FoodTech N 10 - Закупка ноутбуков для ООО "UZUM" | 12.09.2023 17:50:52 |  |  |  |  | 12/09/2023 | 14/09/2023 | 2 | [33 empty] | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 1 | [6 empty] | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 1 | [6 empty] | 15/09/2023 | 19/09/2023 | 2 |  |  |  | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 1 | [9 empty] | 19/09/2023 | 02/11/2023 | 31 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 1 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 1 | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 1 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 1 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | 1 | 02/11/2023 |  | 268 | 02/11/2023 | 07/11/2023 | 3 |  |  |  | 1 | 9 | 12 | 1 | в срок | в срок
11 | M - Warehouse | Стеллажи металические 10 шт размер 200х100х60 | Запрос цен | LI VLADISLAV FEDOROVICH (Отдел закупок, Менеджер по закупкам) | 14.09.2023 17:04:56 | 17752000 | Согласован | 1 | Юлдашев Вохид (Отдел закупок, Ведущий менеджер) | 14/09/2023 | [8 empty] | Удалена |  | Рекомендация от IT-департамента поставщик "OOO METALLO-EXCLUSIVE" |  | 14/09/2023 | 20/09/2023 | 14/09/2023 | 05/10/2023 | M - Warehouse N 11 - Стеллажи металические для IT на склад | ЗП по заявке: M - Warehouse N 11 - Стеллажи металические для IT на склад | 14.09.2023 16:56:32 | [37 empty] | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 1 | [64 empty] | 9 | 9 | 10 | не в срок | не в срок
19 | M - Operations | ТЕСТ ЗАКУП | Конкурс | LI VLADISLAV FEDOROVICH (Отдел закупок, Менеджер по закупкам) | 18.10.2023 18:25:45 |  | Согласован | 1 | LI VLADISLAV FEDOROVICH (Отдел закупок, Менеджер по закупкам) | 18/10/2023 | [8 empty] | Удалена |  |  |  | 18/10/2023 | 03/11/2023 | 18/10/2023 |  | M - Operations N 19 - ТЕСТ ЗАКУП | ЗП по заявке: M - Operations N 19 - ТЕСТ ЗАКУП | 17.10.2023 16:07:32 | [37 empty] | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 1 | [64 empty] | 10 | 11 | 1 | в срок | в срок
21 | M - Maintenance | Пошив униформы | Конкурс | ASADOVA ZARINA RASHIDOVNA (Административно-хозяйственный отдел, Ведущий специалист) | 18.10.2023 19:20:16 |  | Согласован | 1 | NURTDINOVA REGINA MARSOVNA (Административно-хозяйственный отдел, Руководитель) | 18/10/2023 |  |  | 11750000 | [5 empty] | Удалена |  |  |  | 18/10/2023 | 25/10/2023 | 18/10/2023 |  | M - Maintenance N 21 - Униформа для тех.персонала | ЗП по заявке: N 21 - Униформа для тех.персонала | 18.10.2023 19:14:44 | [37 empty] | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 1 | [64 empty] | 10 | 10 | 1 | в срок | в срок